## Sprint 1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 11.03.2024 - 02.04.2024
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | SFML-einlesen, Tutorials | 15 | 16.5 | 1.5 | a |  | SFML war schwerer als gedacht
2 | Thema finden (Sci-fi, Fantasy,…) | 5 | 1.5 | -3.5 | a |  | Themenfindung ging besser als erwartet, da ein Mitglied unseres Teams eine grandiose Idee hatte!
3 | Ideen für Umsetzung der ersten funkt. Sammeln | 10 | 8.55 | -1.45 | a |  | Ideenfindung für die Umsetzung hat auch etwas weniger Zeit ins anspruch genommen, aber wir haben fast die ganze Zeit ausgekostet.
4 | Kollaborationstools - einlesen, Tutorials | 5 | 7.25 | 2.25 | a |  | Die Kolloborationstools (vor allem Azure Devops) hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht, aber mittlerweile haben wir unser Projekt gut aufstellen können!
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  | 33.8 | -1.2 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle des Projektteams:
Protkoll - Sprint2 - Maximilian Kaltenreiner
Ordnerstruktur (mit SFML-Library) erstellt, Projekt mit CMake angelegt und kurze Main-Funktion zum Ausprobieren auf GitHub gepushed: 1,5h
SFML Tutorials zusammengesucht und eine Liste auf Discord-geteilt: 0,5h
SFML Tutorials angeschaut und durchgegangen: 2h
Ideenfindung für das Projekt-Konzept: 0,5h
Wie war der erste Sprint und wie ist es gelaufen?
Die Einrichtung von Azure DevOps und die Integration des Programms samt Git für alle Teammitglieder haben zwar mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, aber wir sind jetzt gut aufgestellt für die weitere Arbeit an dem Projekt.
Die Kommunikation und die Terminfindung für Besprechungen über Discord gestalteten sich unkompliziert. Alle Teammitglieder waren gut auf das Meeting vorbereitet und brachten wertvolle sowie konstruktive Vorschläge für die weitere Projektarbeit ein. Die Kommunikation innerhalb des Teams zeichnete sich durch Respekt und hilfsbereitschaft aus. Die Aufgaben für den nächsten Sprint wurden fair verteilt.
Was hat gefehlt?
Erfahrung und Vorkenntnisse mit Azure DevOps.
Was hätte ich mir gewünscht?
Im Vorfeld evtl. mehr Infos, welche Tools man für die Abwicklung des Projektes verwenden kann und deren Handhabung.
Was hat man gelernt?
Umgang mit Azure DevOps vertieft
Grundlagen in der Anwendung von SFML
-Dass man lieber immer etwas mehr Zeit einplant, auch wenn es zu Beginn sehr simpel wirk.
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Vor dem Projekt schon den Umgang mit Tools, wie Azure DevOps zu lernen.
Protokoll Mantler Sprint 1
| SFML in Visual Code einbinden: |  | 1 Std
| SFML Tutorial: |  | 2.5 Std
| Brainstorm über Thema/LayOut: |  | 0.5 Std
Projekt Tools installieren (SFML einbinden, Azure DevOps, GitHub) hat länger gedauert als erwartet und war etwas chaotisch.
FSML scheint das richtige Tool für unser Projekt zu sein, für praktische Anwendung und "durchprobieren" war keine Zeit.
Für den ersten Sprint lief es ganz gut. Gefehlt hat offensichtlich Erfahrung mit den Tools und auch mit Teamwork, da geht aber die Lernkurve steil nach oben.
Weiters kristalliert sich langsam eine Teamdynamik bzw. Stärken/Schwächen der Teammitglieder heraus, auf dem man dann effizient aufbauen kann.
Gewünscht hätte ich mir zu Beginn des Projekts eine gewisse Guidance durch Moodle, welche Tools für Projektentwicklung man verwenden soll/kann, mit etwaigen Tutorials. Dadurch hätte man gewisse Zeit sparen können -> Learning by Doing (Azure DevOps)
Was habe ich gelernt?
Plane genügend Zeit für die Installation und Einbindung der Entwicklungsumgebung ein
Protokoll Pennatzer Sprint 1
| Git Repository erstellen: |  | 0.25 Std
| SFML in Visual Code einbinden: |  | 1.50 Std
| SFML Tutorial: |  | 2.0 Std
| Design und Konzeptideenfindung |  | 0.25 Std
Wie war der Sprint?
SFML einbinden hat bei mir sehr lange gedauert, da ich es zuerst mit Clion probiert habe und dies nicht funktioniert hat. Bin dann auch Visual Studio umgestiegen, hier musste ich mich dann auch erst zurechtfinden.
Wie ist es gelaufen?
Sehr Holprig aber es hat am Ende dann alles geklappt.
Was hat gefehlt?
Erfahrung mit den verwendeten Tools.
Was hätte ich mir gewünscht?
Vielleicht am Anfang ein verpflichtendes Treffen mit dem Projektbetreuer, damit man die Ideen, Tools und dergleichen besprechen kann bzw dass man hierfür auch Tipps bekommt.
Was habe ich gelernt?
Umgang mit Visual Studio
Grundlagen SFML
Grundlagen Azure DevOps
Das Kleinigkeiten ganz schön lange dauern können
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Am Anfang mehr "Führung" durch Projektbetreuer um besser in das Projekt starten zu können.
Liste an Tools in Moodle mit Verknüpften Tutorials
Protokoll Jenny Sprint 1
| SFML in Visual Code/CLion einbinden: | 1.5 | Std
| SFML Tutorial: | 2 | Std
| Design/Gedanken/Ideen | 0.3 | Std
Wie war der Sprint?
Projekt klonen mit eingebautem SFML Interface war mühselig. Klappte erst nach langer Spielerlei, Recherche im Internet und Hilfe durch AI.
Anfangsschwierigkeiten mit Azure DevOps.
Was hat gefehlt?
definitiv die Erfahrungen mit den Tools
Was habe ich gelernt?
Umgang mit Visual Studio und das einbinden einer externen Library (SFML)
Grundlagen SFML
Grundlagen Azure DevOps
Das Kleinigkeiten ganz schön lange dauern können
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
erstmal lesen , dann ausprobieren
Zeit besser einteilen
Protokoll Kalab Sprint 1
| SFML-einlesen, Tutorials | 2 | Std.
| Thema finden (Sci-fi, Fantasy,…) | 0.5 | Std.
| Ideen für Umsetzung der ersten funkt. Sammeln | 0.5 | Std.
| Kollaborationstools - einlesen, Tutorials | 1.5 | Std.
Wie war der Sprint?
Der Sprint ist gut verlaufen. Es war anfangs schwer hineinzufinden und sich mit der Vielzahl an Tools vertraut zu machen, aber im Endeffekt hat alles funktioniert.
Wie ist es gelaufen?
Es war etwas stressig in der Zeit die gewünschten Resultate zu erzielen. Einige Punkte im Protokoll waren etwas schwierig für mich, da ich zb. nicht so kreativ bin um mir ein Thema zu überlegen.
Was hat gefehlt?
Es hat eigentlich nur an Grundlagen gefehlt, da wir uns mit den Tools noch nicht vertraut gemacht hatten. Eine kurze Einschulung wäre schön gewesen, aber im Kollektiv haben wir es geschafft die Probleme zu lösen.
Was hätte man sich gewünscht?
Ich war diesen Sprint eher wunschlos unterwegs. Unser Team hält sehr gut zusammen und wir konnten uns gegenseitig bei verschiedensten Problemen helfen um den Sprint positiv abschließen zu können.
Was hat man gelernt?
Die Zeiteinschätzung ist etwas, das wir noch überarbeiten und lernen müssen. Wo wir zb. für die Tools nur 1 Stunde pro Person geplant hatten hat deutlich länger gedauert. Die Ideen für die Umsetzung zu finden war hingegen schon etwas weniger Zeitaufwand als gedacht.
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Vorwissen in Azure Devops, bessere Zeitplanung. Sonst waren wir alles in allem ein gutes Team und konnten gemeinsam die Resultate liefern.
Zusätzlich hatten wir noch ein Meeting von 3 Stunden, wo wir uns die eine Hälfte über Kollaborationstools beschäftigt haben und die andere hälfte mit Ideenfindung.

## Sprint 2
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 03.04.2024-16.04.2024
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Userstories für Benutzerschnittstelle erstellen | 3 | 1 | -2 | a |  | es hat im endeffekt nicht so viel Zeit in anspruch genommen wie anfangs gedacht
2 | Userstories für Rätsel erstellen | 3 | 1.5 | -1.5 | a |  | Die Zeiteinschätzung ist nachwievor noch eine große Hürde
3 | Userstories für Spielverlauf und Fortschrittsverfolgung erstellen | 3 | 1.5 | -1.5 | a
4 | Userstories für Optimierung und Fehlerbehebung erstellen | 3 | 1.5 | -1.5 | a
5 | Userstories für Dokumentation erstellen | 2.5 | 2 | -0.5 | a
6 | Userstories für Spielmechanik und Grundfunktionalitäten erstellen | 3 | 1.5 | -1.5 | a
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  | 9 | -8.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle des Projektteams:
Protokoll - Sprint 2 - Maximilian Kaltenreiner
Userstories und Akzeptanzkriterien für die Epics "Spielablauf und Fortschrittsverfolgung" und "Dokumentation erstellt: 1,5h
Wie war der zweite Sprint und wie ist es gelaufen?
Der zweite Sprint verlief ohne besondere Ereignisse. Die zugeteilten Aufgaben wurden erledigt.
Was hat gefehlt und was hätte ich mir gewünscht?
Aufgrund von zahlreichen Prüfungen und Abgaben in den letzten zwei Wochen fehlte es an ausreichender Zeit, sich intensiver mit dem Projekt zu beschäftigen.
Was hat man gelernt?
Vertiefung der Kenntnisse im Formulieren von Userstories und der Erstellung zugehöriger Akzeptanzkriterien, was zur Verbesserung der Projektdefinition und -planung beitrug.
Protokoll Pennatzer Sprint 2
| User Stories erstellen: |  |  | 1.50 Std
Wie war der Sprint?
Sehr kurz und bündig wegen der Prüfungsphase.
Wie ist es gelaufen?
Gut
Was hat gefehlt?
Damit alle User Stories gleich sind hätten wir eine gemeinsame Vorlage machen können.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts.
Was habe ich gelernt?
User Stories formulieren.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Gemeinsame Vorlage.
Protokoll Jenny Sprint 2
User Storys für Benutzerschnittstelle erstellen: 1 Std
Wie war der Sprint?
Sprint verlief ohne Schwierigkeiten. Anforderungen waren klar und deutlich definiert und konnten ohne Komplikationen umgesetzt werden.
Was habe ich gelernt?
User Storys erstellen.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
genauere Beschreibung der Epic um dopppelte User Storys zu vermeiden.
Protokoll Mantler Sprint 2
User Stories für Spielmechanik und Grundfunktionalitäten 1,5 Std
User Stories zu formulieren wirkt immer noch etwas unnatürlich und gekünstelt. Ich habe derzeit noch kein Verständnis für die Art der Formulierung (Als __ möchte ich damit ich _)
Aber ich bin mir sicher, dass es Sinn ergibt, wenn man die einzelnen User Stories abarbeitet.
Protokoll Kalab Sprint 2
| Userstories für Optimierung und Fehlerbehebung erstellen | 1.5 | Std.
| Userstories für Dokumentation erstellen |  |  |  | 25 | min.
Wie war der Sprint?
Der Sprint ist relativ gut verlaufen. Es war ok die ganzen Userstories zu schreiben und zu dokumentieren.
Wie ist es gelaufen?
Es war relativ schwierig das Projekt mit der Prüfungszeit zu vereinbaren, aber es musste sich ja irgendwie ausgehen xD
Was hat gefehlt?
Ich finde dass mir persönlich nichts gefehlt hat.
Was hätte man sich gewünscht?
Ich hätte mich vorher mehr mit Userstories beschäftigen sollen, da es sehr gewöhnungsbedürftig war die Userstories zu verfassen.
Was hat man gelernt?
Mir fällt es jetzt definitiv leichter Userstories zu verfassen.
Was hätte man gebraucht um besser zu machen?
Ich denke dass Vorwissen über die Userstories gut gewesen wäre. Sonst denke ich dass dieser Sprint echt gut verlaufen wird.

## Sprint 3
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 17.04.2023-30.04.2024
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Hintergrund fürs Hauptmenü, Schaltflächen | 5 | 7 | 2 | a |  | Das Design der Charactere und der Hintergrundbilder hat viel spaß gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
2 | Sounds und Musik zusammensuchen (Hauptmenü + letzter Raum) | 5 | 4 | -1 | a |  | Das implementieren der Sounds war anspruchsvoll, aber wurde sehr gut gelöst!
3 | Hauptmenü Coden | 5 | 9 | 4 | a |  | Beim Hauptmenü war es schwierig die Eventlistener auf die Maus zu implementieren, aber nach langer Zusammenarbeit konnten wir das Problem lösen!
4 | Intro zusammenschreiben | 5 | 4.5 | -0.5 | a |  | Das Intro zu schreiben erforderte viel Kreativität und die Umsetzung in den Code war schon schwierig, aber auch das konnten wir als Team meistern!
5 | Klassen mal grob erstellen | 5 | 4 | -1 | a |  | Die Klassenstruktur wurde sehr gut implementiert und ist klar schlüssig!
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  | 28.5 | 3.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle des Projektteams:
Kaltenreiner Sprint Review 3:
| Die AudioManager Klasse implementiert: | 2,5h
| Einen Ordner mit Audiodateien angelegt (Sound-Effekte und Musik) | 2,5h
| Übersicht über das Projekt erstellt (projectOverview.txt) | 0,5h
| Intro und Hauptmenü in Die Main eingefügt und zum Laufen gebracht | 2,5h
Gesamtaufwand: 8h
Wie war der dritte Sprint und wie ist es gelaufen?
Wir hatten diesmal mehr Zeit, um uns um das Projekt zu kümmern. Die Kommunikation und Einteilung der Aufgaben hat gut funktioniert. Jeder wusste, was zu tun war. Die Zeitabschätzung erweist sich jedoch nach wie vor als schwierig. Auch das Zusammenfügen der Codes und ihn funktionsfähig zu machen erwies sich als aufwändiger als gedacht.
Was hätte ich mir gewünscht?
Früher mit den Aufgaben angefangen zu haben und nicht erst ein paar Tage vor dem Ende des Sprints.
Was hat man gelernt?
Verwendung und Einbindung von Audiofiles mithilfe der SFML Library
Sprites in einem window anzeigen lassen und per Mausclick damit interagieren
Wie funktioniert der Maus und Tastatur-Input mit der SFML Library
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Früher mit den Tasks anzufangen, um so Stress am Ende zu vermeiden.
Protokoll Mantler Sprint 3
| Intro überlegen: | 1,5h
| Intro-Code schreiben: | 3h
Sich ein Intro zu überlegen war keine schwere Aufgabe für mich, schwieriger war, es "kurz und knackig" zu halten und dabei im Rahmen unserer Idee zu bleiben.
Intro-Code schreiben war schon etwas aufwendiger. Es hat sich wieder mal gezeigt, dass eine kurze einfache Idee (Skip Button integrieren), komplexer ist, als man anfangs glaubt. Intro-Skip mit ESC-Taste und eigener Skip Button war 100:1 Aufwand.
Was habe ich gelernt?
Wer rastet der rostet! Arbeite regelmäßig mit den nötigen Programmen und IDE's, um Themen ("es gibt keine Probleme, nur Themen!") schnell lösen zu können bzw. Themen gar nicht aufkommen zu lassen.
FSML ist eine leiwande Spielerei!
Protokoll Pennatzer Sprint 3
| Bilder erstellen: | 7h
Wie war der Sprint?
Es war ein sehr spaßiger Sprint, besonders das Arbeiten mit GIMP hat mir Freude bereitet.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Es hätte mehr Ideen für weitere Bilder geben können.
Was hätte ich mir gewünscht?
Ich hatte keine zusätzlichen Wünsche für diesen Sprint.
Was habe ich gelernt?
Ich habe weitere Funktionen von GIMP kennengelernt.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Um den Sprint noch besser zu machen, hätte ich gerne mehr Inputs für neue Ideen gehabt.
Protokoll PoschJenny Sprint 3
| Klassenstruktur überlegen und erstellen: | 3,5h
| Klassendiagramm erstellen: | 0,5h
Wie war der Sprint?
im Prinzip gut. Ich habe einige Zeit damit verbracht mir ähnliche Projekte anzusehen um mir einen ungefähren Überblick zu verschaffen.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
da ich mit "Spiele programmieren" noch keine Erfahrung habe, ist es nur die Erfahrung die fehlte.
Was habe ich gelernt?
Wie man eine grobe Klassenstruktur für ein Spiel erstellt.
Mehr Zeit in die SFML Lib investieren.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Erfahrung und besseren Umgang mit der SFML Lib, da ich wieder den selben Fehler erhalten habe welcher auch zu Beginn bei der Installation aufgetreten war. (unnötiger entstandener Zeitverlust)
Protokoll Sprint 3 Lukas Kalab:
| Hauptmenü coden: | 7h
Wie war der Sprint?
Wir hatten diesmal mehr Zeit um uns ums Projekt zu kümmern! Jedoch hat sich das Erstellen des Hauptmenüs im Code als viel Aufwendiger herausgestellt als erwartet.
Wie ist es gelaufen?
Sehr aufwendig. Es hat mehrere Stunden gedauert herauszufinden wie man das Problem mit dem Anzeigen des Haupmenüs und den Eventlistener auf die Maus zu legen. Aber ich bin echt froh, dass wir das im Endeffekt so gut lösen konnten!
Was hat gefehlt?
Erfahrung ist glaube ich das größte was gefehlt hat. Da es keine gute Dokumentation von SFML gibt, war es schwierig die richtigen Funktionen zu finden um die Probleme zu lösen.
Was hat man gelernt?
Umgang mit SFML und Eventlistener auf Maus und bisschen Tastatur!
Allgemeine Vertiefung des OOP.
Was hätte man gebraucht um besser zu machen?
Definitiv früher anfangen und eine gute Dokumentation von SFML
Sonstige Treffen:
| Treffen am 29.04. von 12:50 bis 14:20 | 1,7h
| Online Meeting am 30.04. von 08:00 bis 10:00 | 2h

## Sprint 4
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 01.05.2024-14.05.2024
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Mehr Bilder erstellen und ins Verzeichnis speichern | 5 | 5 | 0 | a |  | das Bilder erstellen hat gut funktioniert. Die künstlerische Begabung von Susanne war hier essentiell
2 | Outro Funktion erstellen (Skip button) | 2 | 6 | 4 | a |  | Das Outro war eine große Herausforderung! Die Intro Klasse diehnte zwar als basis, doch musste vieles neu formatiert und angepasst werden! Aber Jenny hat das gut gemeistert!
3 | Implementieren des finalen Rätsels | 4 | 7.5 | 3.5 | a |  | Dieser Task hat auch viel mehrz Zeit in Anspruch genommen, aber nun haben wir eine gute Basis für zukünfitge Rätsel. Luaks hat hier gute Arbeit geleistet
4 | C Rätsel überlegen | 4 | 4 | 0 | a |  | Das Überlegen der Rätsel setzt viel Kreativität voraus! Zum Glück hat Johannes dafür den richtigen Riecher!
5 | Neue Child Klassen für die einzelnen Rätsel erstellen | 1 | 0.5 | -0.5 | a |  | Die Klasse und die Funktionen für die Rätsel zu erstellen war relativ schnell erledigt.
6 | Timer/Highscore implementieren | 4 | 2 | -2 | a |  | Die Umsetzung des Timers durch Max ging ein bisschen schneller als gedacht.
7 | Code Dokumentieren | 1 | 1 | 0 | a |  | Die Dokumentation verlief ohne Probleme
8 | ProjektOverview.txt aktualisieren | 1 | 0.5 | -0.5 | a |  | Die Datei zu erweitern war nicht sehr zeitaufwändig
9 | Bug fixing | 3 | 9 | 6 | a |  | Das Bug fixen und Zusammenführen der Codes hat für uns alle am längsten gedauert! Fehler zu finden ist viel aufwendiger als vorab gedacht!
n |  |  |  | 0
9 |  |  | 35.5 | 10.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle
Protokoll Kaltenreiner Sprint 4
| Die Timer/Score Klasse implementiert | 2,0h
| Sound-Effekte und Musik zum finalen Raum und Outro hinzugefügt | 2,0h
| Bugfixing und Code-Zusammenführung | 4,0h
| ProjectOverview.txt aktualisiert | 0,25h
Gesamtaufwand:
Wie war der vierte Sprint und wie ist es gelaufen?
Wir konnten unseren ersten Raum abschließen und haben nun ein Template für die weiteren Räume. Bei der Implementierung traten hin und wieder Schwierigkeiten auf, die jedoch schlussendlich alle gelöst werden konnten. Die Implementierung der nächsten Räume sollte nun schneller vonstatten gehen.
Was hätte ich mir gewünscht?
Wieder etwas früher mit den Aufgaben anzufangen und nicht erst am Wochenende vor dem Sprintende.
Was hat man gelernt?
-Wie man einen Timer in C++ implementiert und ihn via SFML in einem färbigen Rechteck auf dem Spielfenster anzeigen lässt
Weiter Kenntnisse im Implementieren eines AudioManagers für ein Programm/Spiel mit Hilfe der SFML-Library
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Wieder etwas früher anzufangen, um Stress am Ende des Sprints zu vermeiden.
Sprintprotokoll - Sprint 4 - Lukas Kalab
| implementieren der klasse | 0,5h
| Implementieren des finalen Rätsels | 8,5h
Wie war der Sprint?
Er war sehr fordernd und anstrengend. Ich musste viel neu lernen von SFML und musste mehrmals probieren, bis das endgültige Ergebnis stimmte.
Wie ist es gelaufen?
Es war wieder mal mehr zu tun, als zuerst angenommen.
Aber jetzt sollte fast alles für das Template passen und wir können im Sprint 5 alle vorherigen Sprints implementieren.
Was hat gefehlt?
Definitiv Vorwissen, aber wir helfen uns gegenseitig sehr und unterstützen einander, darum haben wir es im Endeffekt auch geschafft.
Was hätte man sich gewünscht?
Ich hätte mir gewünscht dass mein Task weniger Zeit in Anspruch genommen hätte, aber sonst war alles ok.
Was hat man gelernt?
Besserer Umgang mit SFML und besseres Verständnis mit dem Code!
Was hätte man gebraucht um besser zu machen?
Ich denke dass mehr Vorwissen eigentlich das einzige ist. Sich die Sachen selbst beizubringen ist schon anstrengender als gedacht.
Protokoll Mantler Sprint 4
| Rätsel überlegen: | 2h
| Rätsel testen: | 1h
| Texte schreiben: | 1h
In diesem Sprint habe ich mir 4 Rätsel mit Bezug auf die Programmiersprache C überlegt. Dafür habe ich den Moodle Kurs des letzten Semesters durchforstet und mir ein paar Aufgaben notiert. Diese Aufgaben habe ich dann getestet und meinen Kollegen zur Abstimmung vorgelegt.
Die Texte zu schreiben, welche die Aufgabensteller dem Player stellen, war, so wie das Intro schreiben, kein Problem für mich.
Was habe ich diesmal gelernt?
Ein geeignetes Rätsel zu finden, das nur mit einem selbst geschriebenen Programm zu lösen ist, nicht den Rahmen sprengt und eine einfache Antwort ausspuckt, ist gar nicht so leicht. Viele "kurze" Codesnippets sind auch anders zu lösen (v.a. Mathe Aufgaben).
Deswegen war ziemlich schnell klar, dass wir das Primzahlen-Rätsel (finde die 123. Primzahl) verwenden werden.
Protokoll Pennatzer Sprint 4
| Bilder erstellen: | 5h
Wie war der Sprint?
Der Sprint verlief sehr positiv, besonders das Arbeiten mit GIMP hat viel Freude bereitet.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Es fehlte nichts. Alle benötigten Bilder konnten rechtzeitig fertiggestellt werden.
Was hätte ich mir gewünscht?
Ich hatte keine zusätzlichen Wünsche für diesen Sprint.
Was habe ich gelernt?
Ich habe weitere Funktionen von GIMP kennengelernt.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich finde, der Sprint lief bereits ziemlich gut.
Protokoll Posch Jenny Sprint 4
| Outro Klasse/Text: | 6h
| Fehlersuche: | 2h
Wie war der Sprint?
Der Sprint war sehr aufwändig aber lehrreich und gut.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen. 2 Fehler (Tippgeräusche und Endframe (x Exit) konnte ich nicht rechtzeitig lösen. Dank unseres tollen Teams wurden aber auch diese Fehler gefixt.
Was hat gefehlt?
Erfahrung
Was hätte ich mir gewünscht?
Rechtzeitig die 2 Fehler auszubessern.
Was habe ich gelernt?
mit der SFML Lib umzugehen, da ich dem Sprint davor zwar die Klassenstruktur erstellt habe - aber noch nicht wirklich mit der Lib gearbeitet habe (außer online Tut)
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich denke, dass ich in diesem Sprint viel gelernt habe und es hätte nur die Erfahrung gebraucht um es besser bzw. schneller zu machen.

## Sprint 5
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 15.05.2025 - 28.05.2024
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Texte für Aufgabenstellungen erstellen | 2.5 | 2.5 | 0 | a |  | Das erstellen der Rätel erforderte ziemlich viel kreativität!
2 | Musik und Soundeffekte für Raum 1-4 implementieren | 2 | 2 | 0 | a |  | Das Implementieren der Musik verlief nach Plan
3 | Verärgerte Lektoren-Gesichter und individuelle Textfelder erstellen | 3 | 2 | -1 | a |  | Das erstellen der Sprites hat gut funktioniert
4 | Rätsel für DMGMT, Infra, Koko, MAC, English, Webtech erstellen | 3 | 3 | 0 | a |  | Das erstellen der Rätel erforderte viel Kreativität, doch hat Johannes die perfekten Rätsel erstellen können
5 | Game(loop) Klasse erstellen und implementieren | 3 | 3 | 0 | a |  | Das implementieren der Gameloop Klasse war schwieriger als gedacht und verursachte ein großes Code refactoring
6 | Timer und score in den GameLoop einbauen | 1 | 1 | 0 | a |  | Den Timer zu Implementieren verlief ohne Probleme
7 | Datenmanagement Raum erstellen | 4 | 4 | 0 | a |  | Das erstellen des Raums verlief nach plan, doch mussten nachher noch einige bugs gefixed und optimiert werden
8 | MAC 1 Raum erstellen | 4 | 4 | 0 | a |  | Das erstellen des Raums verlief nach plan, doch mussten nachher noch einige bugs gefixed und optimiert werden
9 | Infra Raum erstellen | 4 | 4 | 0 | a |  | Das erstellen des Raums verlief nach plan, doch mussten nachher noch einige bugs gefixed und optimiert werden
10 | Bugs fixen/Optimieren | 7.5 | 11.5 | 4 | a |  | Wir haben einen großteils des Codes umschreiben müssen, um ihn für den Gameloop zu optimieren. Dadurch entstanden viele Bugs
11 | Charakter Auswahl erstellen | 1 | 2.5 | 1.5 | a |  | Die Charakter auswahl stellte sich als kniffligerheraus, als anfangs gedacht, doch konnte die Aufgabe souverän gelöst werden
n |  |  |  | 0
11 |  | 35 | 39.5 | 4.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle
Protokoll Kaltenreiner Sprint 5
| -Erstellung der Game-Klasse, die den Ablauf des Spiels abhandelt | 3h
| -Timer und Score in den GameLoop einbauen | 1h
| -Code-Refactor und Bugfixing (Game-Klasse ermöglichte Vereinfachung des Codes) | 7h
| -Eltern und Kindklasse für die Räume erstellt | 1h
| Gesamtaufwand: | 12h
Wie war der fünfte Sprint und wie ist es gelaufen?
Der fünfte Sprint war sehr produktiv. Wir konten den Code vereinfachen und viele neue Features implementieren. Die Verinfachung des Codes ermöglichte uns, neue Räume sehr einfach und unkomplitziert zu erstellen und in das Spiel einzufügen. Das Spiel hat jetzt einen kompletten Game-Loop mit Hauptmenü, Intro, 4 Räumen, Outro, Timer und Punkten.
Was hätte ich mir gewünscht?
-
Was hat man gelernt?
-Dass die Reihenfolge der Implementierung von Features sehr wichtig ist und man durch gute Planung im Voraus, viel Zeit einsparen kann.
-Weitere Kenntnisse in der Programmierung mit C++ und der SFML library, insbesondere in der Strukturierung des Codes
-Erstellen eines Game-Loops
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Wunschlos glücklich mit diesem Sprint.
Protokoll Mantler Spint 5
| DMGT Rätsel | 1,50 Std
| MACS Rätsel | 2 Std
| INFRA Rätsel | 1 Std
| Spiel testen lassen | 0.5 Std
In diesem Sprint habe mich wieder mit den Rätseln beschäftigt. Bei DMGT gab es ein Problem, da die FH Datenbanken nicht zugänglich waren bzw. sich die Login-Daten geändert haben.
Außerdem war es diesmal schwerer, passende Rätsel zu erstellen, welche weder den zeitlichen Rahmen platzen würden noch zu einfach waren (INFRA Multiple Choice Frage).
Unabhängig meiner Sprintaufgaben, habe ich das Spiel testen lassen, um andere Blickwinkel zu bekommen. Diese Erkenntnisse werden beim nächsten Meeting besprochen.
Was habe ich diesmal gelernt?
Wenn man sich regelmäßig mit dem Projekt beschäftigt sieht man gewisse Dinge nicht mehr. Ein frischer unabhängiger Blick ist ungemein wichtig (Stichwort Frage eingeblendet lassen)
Protokoll Pennatzer Sprint 5
| Mathematikraum erstellen: | 2.00 Std
| Verärgerte Versionen der Lektoren erstellen: | 2.00 Std
| Textfelder erstellen: | 0.50 Std
0.50 Std
Wie war der Sprint?
Der Sprint verlief wieder sehr positiv. Das Arbeiten mit GIMP hat mir wieder sehr viel Freude bereitet und da Max die Rätselklasse überarbeitet hat, war das Erstellen des Raums sehr einfach gestaltet.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Nichts.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, wir haben alle sehr gut zusammengearbeitet.
Was habe ich gelernt?
Ich habe gelernt, wie man so einen Raum gestalten kann.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Raum und sehe keinen Bedarf für Verbesserungen.
Protokoll Posch Jenny Sprint 5
| Infra Raum erstellen: | 2.00 Std
| Charakterauswahl erstellen: | 2.50 Std
| Bugfixing: | 3.00 Std
Wie war der Sprint?
Der Sprint verlief sehr positiv. Es hat nur länger gedauert als von mir geplant.
Für die Charakterauswahl hat das Bugfixing etwas länger gedauert.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, wie immer haben wir alle im Team sehr gut zusammengearbeitet.
Was habe ich gelernt?
je intensiver man sich mit der SFML Lib beschäftigt, desto leichter wird es.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich bin sehr zufrieden. Ich wüsste nicht was gefehlt hätte um es besser machen zu können.
Protokoll Kalab Lukas Sprint 5
| Datenmanagement Raum erstellen: | 4.00 Std
| Musik und Soundeffektr für Raum 1-4 implementieren | 2.00 Std
| Bugfixing/Optimierung: | 4.00 Std
Wie war der Sprint?
Der Sprint verlief gut, doch haben wir mehr Zeit investiert, als anfangs geplant. vor allem Im optimieren vom Code und im Bug fixing
Was hätte ich mir gewünscht?
Wir komnten die Herausforderungen als Team gut lösen und haben diesen Sprint gut gemeistert!
Was habe ich gelernt?
Mein Umgang mit der SFML Bibliothek und das Arbeiten im Team haben sich sehr verbessert!
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich bin mit dem Sprint sehr zufrieden! Ich wüsste nicht was wir hätten besser machen können

## Sprint 6
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Sprite für die Fortschrittsanzeige | 1 | 1.5 | 0.5 | a |  | Das erstellen des Sprites ist wunderbar umgesetzt worden
2 | Sprite für richtige Antwort und Abschluss des Raumes | 1 | 1.5 | 0.5 | a |  | Das erstellen des Sprites ist wunderbar umgesetzt worden
3 | Game Over Sprite erstellen | 1 | 0.5 | -0.5 | a |  | Das erstellen des Sprites ist wunderbar umgesetzt worden
4 | Game Over Klasse Implementieren | 4 | 4.5 | 0.5 | a |  | Das erstellen der Game Over Klasse ist gut ausgeführt worden
5 | Rätsel für Koko, Englisch und Webtech erstellen | 3 | 2.5 | -0.5 | a |  | Das Implementieren der 3 Klassen für die 3 Rätsel ist gut verlaufen
6 | Rätsel Texte anpassen | 1.5 | 2 | 0.5 | a |  | Beim Umschreiben der Rätsel gab es keine Schwierigkeiten
7 | Button Klasse Implementieren | 1 | 1 | 0 | a |  | Die Butten Klasse wurde schön eingebunden
8 | Highscore Klasse anlegen | 5 | 8 | 3 | a |  | Das Anlegen der Highscore Klassen war fordernd, doch konnte im Rahmen umgesetzt werden
9 | Webtech raum erstellen | 4 | 2 | -2 | a |  | Das erstellen des Webtech Raums ging ohne komplikationen
10 | Outro umschreiben | 5 | 11.5 | 6.5 | a |  | Das Outro wurde gut umgesetzt. Doch es war viel Refactorn vom Code nötig (siehe Protokoll Kaltenreiner)
10 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle
Protokoll Pennatzer Sprint 6
| Fortschritt Glas Bild erstellt: | 1.50 Std
| Freudige Charaktere wenn Antwort richtig Bild erstellt: | 1.50 Std
| Game Over Bild erstellt | 0.50 Std
Wie war der Sprint?
Das Arbeiten mit GIMP hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Es gab auch mehr Möglichkeiten, selbst zu zeichnen.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Nichts.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, wir haben alle sehr gut zusammengearbeitet.
Was habe ich gelernt?
Nichts.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich bin schon sehr zufrieden mit den Bildern und dem Programm, wie es bisher ist.
Protokoll Posch Jenny Sprint 6
| GameOver Klasse implementiert: | 3.50 Std
| Fehlersuche: | 1.00 Std
Wie war der Sprint?
Insgesamt sehr gut. Ich habe leider wieder viel Zeit mit Fehlersuche verloren.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Nichts.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, perfektes Teamwork- wie immer
Was habe ich gelernt?
mehr Erfahrung
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
nichts, ich war insgesamt sehr zufrieden.
Protokoll Mantler Sprint 6
| Webraum erstellt + Rätsel + Text | 2,5 Std
| KokoRaum erstellt + Rätsel + Text, andere Texte aktualisiert | 2 Std.
| EngRaum erstellt + Rätsel + Text | 2 Std
In diesem Sprint habe ich die letzten 3 Räume erstellt und die zugehörigen Rätsel und Texte geschrieben.
Was mir in den letzten Wochen so leicht gefallen war, war diesmal eine Herausforderung. Nämlich ein Rätsel für das Fach Englisch zu finden, welches u.a. in unserem LayOut Rahmen passt. "Fill-in-the-Blanks" war die erste Idee, aber nicht umsetzbar. Daraufhin habe ich mich entschieden einen Text auszugeben und nach dessen Inhalt zu fragen.
Die anderen 2 Räume waren kein Problem, Web-Rätsel stand von Anfang an fest und beim Koko Raum haben wir uns einen Spaß erlaubt.
Was habe ich gelernt?
Die korrekten Koordinaten für 'wrong answer' und 'right answer' zu finden ist Feinstarbeit.
Man kann sich sehr leicht in Details verlieren, die nicht unbedingt dringend sind (Stichwort Musikauswahl)
Protokoll Kaltenreiner Sprint 6
| -Button-Klasse implementiert: Man kann jetzt einen Button mit der Übergabe von: Größe, Position, Farbe, Test und Schriftgröße erstellen |  |  |  |  | 1h
| -Intro-Refactor: Intro komplett neu aufgebaut, um es besser in den Game-Loop einzubinden, neuen Button und Sound eingefügt |  |  |  |  | 2h
| -Outro-Refacor: Outro komplett neu aufgebaut, damit es übersichtlicher, leichter erweiterbar und besser in den Game-Loop zu integrieren ist |  |  |  |  | 4h
| Diverse Code-Äderungen und Bugfixes |  |  |  |  | 4h
| Sounds schneiden |  |  |  |  | 0,5h
| Fortschrittsanzeigen und Success implementiert |  |  |  |  | 1h
| Gesamtaufwand: |  |  |  |  | 12,5h
Wie war der sechste Sprint und wie ist es gelaufen?
Der sechste Sprint war wieder sehr Produktiv. Wir konnten alle unsere vorgegebenen Tasks und sogar noch mehr erledigen. Das Projekt ist jetzt in einem guten und spielbaren Zustand. Die Dokumenation muss noch aktualisiert und ein kleines Manual geschrieben werden.
Was hätte ich mir gewünscht?
In diesem Sprint hat alles gut geklappt und bin damit wunschlos glücklich.
Was hat man gelernt?
Refactoring von alten Codes kann sehr zeitintensiv sein
-Man lernt in einem Projekt sehr schnell dazu und kann Code, den man zu Beginn geschrieben hat, im Laufe des Projektes immer wieder vereinfachen und übersichtlicher schreiben.
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
Nichts.
Protokoll Kalab Sprint 6
| Highscore und SetHighscore Klasse implementieren | 8h
Wie war der Sprint?
Der Sprint ist sehr gut Verlaufen. Das Implementieren der 2 Klassen verlief gut, war jedoch wieder mehr Zeitaufwand
Wie ist es gelaufen?
Für mich war es schwieriger den Ablauf herauszufinden. In welcher Reihenfolge welcher Programmteil starten muss. Und Feinarbeit war wiedermal der Großteil der Zeit
Was hat gefehlt?
Diesen Sprint hat alles Gepasst. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass ich den Code für das Schreiben am Screen nicht gelöscht hätte.
In Sprint 3 habe ich das versucht zu implementieren und habe es dann aufgegeben und gelöscht. Das hätte mir sehr viel Zeit gespaart
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, es war alles gut lösbar!
Was habe ich gelernt?
Besseres Verständnis des allgemeinen Codes und auch mehr Erfahrung im OOP und mit SFML
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Mir fiel dann auf, dass es noch Sprites für die Highscore Eingabe benötigt. Diese werde ich im Sprint 7 implementieren.

## Sprint 7
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Kalab Lukas
Participant 2 |  | Kaltenreiner Maximilian
Participant 3 |  | Mantler Johannes
Participant 4 |  | Pennatzer Susanne
Participant 5 |  | Posch Jennifer
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | PowerPoint erstellen/vorbereiten | 3 | 3 | 0 | a |  | Das Erstellen der Powerpoint verlief ohne komplikationen
2 | EngRoom fix | 1.5 | 0.5 | -1 | a |  | Das fixen des EngRoom wurde gut umgesetzt
3 | Bild für Benutzernamenerstellung erstellen | 1.5 | 1 | -0.5 | a |  | Die Bilder für die Benutzernamenerstellung ist gut verlaufen
4 | ProjectOverview.txt komplettieren | 2 | 1 | -1 | a |  | Das komplettieren der ProjectOverview.txt wurde erfolgreich abgeschlossen
5 | Manual verfassen | 3.5 | 2.5 | -1 | a |  | Das verfassen des Usermanuals wurde exzelent ausgearbeitet
6 | Code Kommentieren | 2 | 1 | -1 | a |  | Das Code kommentieren verlief ohne Komplikationen
7 | Deployment manual verfassen | 2 | 2.5 | 0.5 | a |  | Das Deploymentmanual wurde gut umgesetzt
8 | Console soll zu bleiben wenn man das Spiel öffnet | 2 | 0.5 | -1.5 |  | ˣ | Das schließen der Konsole konnte nicht umgesetzt werden. Es stellte sich als zu schwierig heraus.
9 | Highscore Hintergrundbild erstellen | 1.5 | 0.5 | -1 | a |  | Das erstellen des Highscore Hintergrundbildes verlief gut
10 | Highscore und SetHighscore Klasse überarbeiten | 1.5 | 2 | 0.5 | a |  | Das überarbeiten der beiden Klassen verlief nach Plan
11 | Bugfixing/Refactor | 10 | 3 | -7 | a |  | Bugfixing und Refactoring war deutlich weniger als geplant.
11 |  | 30.5 | 17.5 | -13 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol
Individuelle Protokolle
Protokoll Kalab Sprint 7
| Code Kommentieren | 1h
| Console bleibt zu | 0,5h
| Highscore und SetHighscore überarbeiten | 2h
| Bugfixing/Refactor | 1,5h
Wie war der Sprint?
Der Sprint ist gut verlaufen. Die Feinheiten am Projekt wurden justiert.
Wie ist es gelaufen?
Ich konnte meine Ziele erfüllen und meinen Teil des Projekts erfolgreich abschließen.
Was hat gefehlt?
Nichts hat im letzten Sprint gefehlt.
Was hätte ich mir gewünscht?
Ich wünschte wir hätten mehr Zeit im allgemeinen gehabt und mehr Energie in das Projekt stecken können.
Aber im Nachhinein betrachtet bin ich zufrieden mit unserem Projekt.
Was habe ich gelernt?
Im Allgemeinen habe ich das OOP mehr geübt und mit näher gebracht
Grundkenntnisse in SFML
Wie man als Team zusammen an einem Projekt arbeitet und verschiedenste Probleme gemeinsam oder alleine Löst.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Um noch mehr aus dem Projekt zu machen wäre nur Zeit ein Thema. Aber unser Endergebnis kann sich sehen lassen!
Protokoll Kaltenreiner Sprint 7
| ProjectOverview.txt komplettiert | 1h
| UserManual für das Spiel + Klassendiagramm erstellt | 2h
| Bugfixes und Refactor Highscore | 1,5h
| Gesamtaufwand: | 4,5h
Wie war der siebte Sprint und wie ist es gelaufen?
Der letzte Sprint ist gut verlaufen. Wir konnten das Projekt so fertigstellen, wie wir uns das in den letzten Wochen vorgenommen haben.
Was hätte ich mir gewünscht?
ich hätte nicht mehr gebraucht in diesem Sprint.
Was hat man gelernt?
-Wie man ein Programm für Windows buildet, ohne dass sich dabei die Console öffnet.
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
In diesem Sprint hatte ich alles, was ich brauchte.
Protokoll Posch Jennifer Sprint 7
| Deployment Manual erstellt | 2,5 Std.
Wie war der siebte Sprint und wie ist es gelaufen?
Der letzte Sprint verlief sehr erfolgreich. In unserem letzten Team-Meeting haben wir das gesamte Projekt noch einmal reflektiert und sind äußerst zufrieden mit dem Gesamtergebnis.
Was hätte ich mir gewünscht?
ich hätte nicht mehr gebraucht in diesem Sprint.
Was hat man gelernt?
ein Deployment Manual zu schreiben.
Was hätte man gebraucht um es besser zu machen?
eventuell ein paar andere Manuals als Inspiration.
Protokoll Mantler Sprint 7
| 12.06.2024: EngRaum fix | 0,5h
| 12.06.2024: Screenshots sammeln | 0,5h
| 16.06.2024: PowerPoint erstellt | 2,5h
In diesem Sprint habe ich den Englisch-Raum gefixed und die PowerPoint Präsentation erstellt. Dafür habe ich Screenshots aller verwendeten Tools und des Spiels gemacht und alle notwendigen Punkte abgearbeitet.
Was habe ich gelernt?
Radfahren verlernt man nicht, PowerPoint schon.
Protokoll Pennatzer Sprint 7
| Bilder Verzeichnis aufgeräumt: | 0,5h
| Highscore Bild erstellt: | 0,5h
| Benutzernameneingabe Bild erstellt: | 1h
Wie war der Sprint?
Das Arbeiten mit GIMP fällt mir immer leichter.
Wie ist es gelaufen?
Der Sprint ist insgesamt sehr gut verlaufen.
Was hat gefehlt?
Nichts.
Was hätte ich mir gewünscht?
Nichts, wir haben alle sehr gut zusammengearbeitet.
Was habe ich gelernt?
Nichts.
Was hätte ich gebraucht um es besser zu machen?
Ich bin begeistert von unserem Projekt. Es ist sehr schön und lustig gestaltet.